## AI Agile Checklist
階段 Stage | 行動項目 Action Item | 說明 Description
準備階段 | 明確商業目標 | 定義 KPI、痛點、ROI 預期
準備階段 | 建立跨部門小組 | Biz + IT + Data 的 AI 小隊
準備階段 | 選定小型 POC | 低風險、可量化、可 8 週完成
敏捷啟動 | 設定 Sprint（2–3 週） | 模型迭代 × 採納迭代雙軌運作
敏捷啟動 | 建立指標（Metrics） | 技術層、採納層、營運層、流程層
敏捷啟動 | 資料準備流程化 | 數據清洗、特徵、版本控管
模型迭代 | 小模型快速嘗試 | 不追求一次成功
模型迭代 | 版本化管理 | v0.1 → v0.2 → v0.3
模型迭代 | 每 Sprint 評估模型 | AUC、MAE、Recall@K、Latency
採納與價值 | 建立最小可用流程（MVP Flow） | 改流程、調介面、簡化操作
採納與價值 | 蒐集使用者回饋 | NPS、問卷、使用行為數據
採納與價值 | 每 Sprint 衡量採納率 | Adoption、Coverage、Override Rate
採納與價值 | 檢查 KPI 改善 | Uplift、ROI、Cost Down
上線與擴展 | A/B 測試 | 比較 AI 與人工流程
上線與擴展 | 小範圍上線 → 擴大 | 單部門 → 多部門
上線與擴展 | 建立監控與 MLOps | Drift、Latency、健康度監控
持續優化 | Retrospective | Sprint 回顧：做得好/可改善處
持續優化 | 更新模型資料 | Retrain、特徵更新
持續優化 | 滾動式價值檢視 | 每月 KPI 與採納檢查